## FASES (hidden)
FASES DE DESARROLLO

## PLANIFICACION
|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | SafeRouter
|  | DESCRIPCION: |  | App Movil para Recomendación de Rutas seguras
|  | RESPONSABLES DEL PROYECTO |  | Abarca ¦ Del Solar ¦ Espíritu
Product Backlog | Sprint | Epicas | Sprint | Historias de Usuario | Criterios de aceptación | Estado | Tecnologías utilizadas | Inicio y Fin | Encargado
| 1 | Base y Autenticación : Establecer la base de la aplicación y funcionalidades esenciales de autenticación y perfil. | 1 | HU01 - Registro e inicio de sesión Como usuario nuevo quiero poder registrarme e iniciar sesión fácilmente para acceder a las funcionalidades de la app | Diseño de interfaces | Completado | UI: Jetpack Compose o XML con ViewBinding. Autenticación: Firebase Auth para Android (Librería oficial firebase-auth). Persistencia de Sesión: Se maneja automáticamente con Firebase Auth. Navegación: Jetpack Navigation Component. | SEM 4 - SEM 5 | Del Solar
[5 empty] | Formulario de registro con email y contraseña | Completado
[5 empty] | Verificación de email mediante correo electrónico | Completado
[5 empty] | Inicio de sesión persistente | Completado
[5 empty] | Recuperación de contraseña | Completado
|  |  |  | HU02 - Gestión de perfil de usuario Como usuario registrado quiero completar mi perfil con mis datos básicos para personalizar mi experiencia en la app | Diseño de interfaces | Completado | Almacenamiento: Firestore Android SDK (cloud-firestore). Subida de Imágenes: Firebase Storage para Android (firebase-storage) + Glide o Coil para carga y visualización de imágenes. Cámara/Galería: Intent de MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE y Intent.ACTION_PICK para seleccionar imágenes. | SEM 5 - SEM 6 | Espíritu
[5 empty] | Edición de nombre, foto de perfil y preferencias | Completado
[5 empty] | Configuración de notificaciones | Completado
[5 empty] | Almacenamiento seguro de datos de perfil | Completado
|  |  |  | HU03 - Gestión de contactos de confianza Como usuario quiero agregar contactos de emergencia desde mi agenda para compartir mi ubicación en caso de emergencia | Diseño de interfaces | Completado |  | SEM 6 - SEM 7 | Del Solar
[5 empty] | Acceso a agenda telefónica (con permisos) | Completado | Acceso a Contactos: Android Contacts Contract API (nativo) para leer la agenda de contactos. Requiere el permiso READ_CONTACTS. Almacenamiento: Se guarda la referencia a los contactos en Firestore. Envío de Invitaciones: Intent de Intent.ACTION_SENDTO (SMS/Email) o Android Sharesheet.
[5 empty] | Selección múltiple de contactos | Completado
[5 empty] | Invitación a contactos que no usan la app | Completado
[5 empty] | Gestión de contactos (agregar/eliminar) | Completado
|  |  |  | HU04 - Inicio y seguimiento de viaje Como usuario quiero iniciar un viaje con un solo botón para compartir mi ubicación en tiempo real con mis contactos | Diseño de interfaces | Completado | Ubicación en Primer Plano: FusedLocationProviderClient de Google Play Services (parte de play-services-location). Es la API estándar y eficiente. Ubicación en Segundo Plano: WorkManager o un Foreground Service con una notificación persistente. Es crucial para que el sistema no elimine el proceso. Tiempo Real: Firebase Realtime Database con Android SDK (firebase-database) para sincronizar la ubicación del usuario con sus contactos al instante. | SEM 7 - SEM 8 | Abarca
[5 empty] | Botón de inicio/finalización de viaje | Completado
[5 empty] | Seguimiento continuo de ubicación en segundo plano | Completado
[5 empty] | Compartición automática con contactos seleccionados | Completado
[5 empty] | Notificación a contactos al iniciar viaje | Completado
| 2 | Núcleo de Seguridad y Geolocalización: Implementar las funcionalidades centrales de seguimiento y reportes. | 2 | HU05 - Sistema de reportes comunitarios Como usuario quiero reportar zonas peligrosas de forma anónima para contribuir a la seguridad comunitaria | Formulario de reporte con categorías (iluminación, incidentes, etc.) | Completado | Mapas: Maps SDK for Android (nativo) para mostrar el mapa y los marcadores de reportes. Mucho mejor rendimiento que una solución web. Geolocalización: Se obtiene la ubicación del reporte usando FusedLocationProviderClient. Almacenamiento: Firestore. | SEM 8 - SEM 9 | Espíritu
[5 empty] | Ubicación automática del reporte | Completado
[5 empty] | Sistema de puntos por reportes verificados | Completado
[5 empty] | Visualización de reportes en mapa | Completado
|  |  |  | HU06 - Notificaciones y alertas Como usuario quiero recibir notificaciones sobre zonas de riesgo para evitar áreas peligrosas durante mis trayectos | Notificaciones push al acercarse a zonas reportadas | Completado | Notificaciones Push: Firebase Cloud Messaging (FCM) para Android (firebase-messaging). Notificaciones Locales: Android NotificationCompat API (de la librería core de AndroidX) para crear notificaciones locales personalizables y compatibles con todas las versiones de Android. | SEM 9 - SEM 10 | Abarca
[5 empty] | Alertas sonoras personalizables | Completado
[5 empty] | Configuración de tipos de notificaciones | Completado
[5 empty] | Notificación de llegada segura a destino | Completado
|  |  |  | HU07 - Dashboard de usuario en la app Como usuario quiero ver mis estadísticas e historial de viajes para analizar mis patrones de movilidad y seguridad | Gráficos de viajes realizados por días usando Tehras | Completado | Gráficos: Librerías Android nativas como MPAndroidChart Mapa de Calor Personal: Se puede generar superponiendo capas de TileOverlay en el Maps SDK for Android. Almacenamiento Local: Room Persistence Library | SEM 10 - SEM 11 | Del Solar
[5 empty] | Correción de persistencia y de notificaciones | Completado
[5 empty] | Historial de reportes realizados y puntos obtenidos | Completado
[5 empty] | Exportación de datos de viajes | Completado
| 3 | Asitencia Segura e IA: Implementar inteligencia artificial, analisis predictivos y asistencia. | 3 | HU08 - Sistema de recomendación de rutas seguras Como usuario quiero que la app me recomiende la ruta más segura para evitar zonas de alto riesgo en mis trayectos | Integración con APIs de navegación | Completado | Navegación y Rutas: API de Directions de Google Maps Platform mediante una llamada HTTP con Retrofit. Procesamiento en Backend: La lógica pesada de IA (análisis de reportes, cálculo de riesgo) se debe hacer en un servidor separado. El dispositivo Android consume el resultado de esta API. Conexión: Retrofit (cliente HTTP tipo-safe) para comunicarse con la API propia/alojada en Cloud Functions | SEM 11 - SEM 12 | Espíritu
[5 empty] | Análisis de rutas alternativas considerando reportes | Completado
[5 empty] | Tiempo estimado de llegada por rutas seguras | Completado
[5 empty] | Indicador de nivel de riesgo por ruta | Completado
|  |  |  | HU09 - Detección automática de incidentes Como usuario quiero que la app detecte automáticamente posibles incidentes para recibir ayuda rápida en caso de emergencia | Detección de caídas mediante acelerómetro | Completado | El sistema de seguridad detecta automáticamente posibles incidentes mediante el análisis del movimiento del teléfono, utilizando sensores para identificar la secuencia de caída. Tras la detección, se activa un modo de emergencia que garantiza el registro local del reporte y su envío inmediato a la nube a través de la red, mientras que el cerebro central del sistema utiliza un modelo de inteligencia artificial para determinar el nivel de riesgo de las rutas y ofrecer la opción de camino más seguro. | SEM 12 - SEM 13 | Del Solar
[5 empty] | Activación de modo de emergencia y envío a la nube y en local | Completado
[5 empty] | Desarrollo de Modelo Especializado ANN para predicción del nivel de seguridad de rutas | Completado
|  |  |  | HU10 - Sistema de Predicción y Análisis de Seguridad con IA Como usuario quiero una plataforma inteligente que combine predicción de riesgos, asistencia personalizada para mejorar la seguridad de forma proactiva y colaborativa | Modelos de Machine Learning Predictivo (IA Predictiva ↔ Asistente Personal) | Completado | Angular, Admin SDK, Android Studio, Firebase Hosting | SEM 13 - SEM 14 | Abarca
[5 empty] | Alertas proactivas basadas en predicciones del modelo | Completado
[5 empty] | Chatbot con IA para consultas de seguridad 24/7 | Completado
[5 empty] | Integración de consultas por Voz | Completado